## Sheet1
工事書類簡素化チェックリスト（土木関係工事）
「工事書類簡素化の手引き」の主要なポイントをまとめたものです。
工事書類の作成・提出、完成検査前において、簡素化の状況(任意)を確認するためにご活用ください。
1. 施工計画書関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
1-1 | 維持工事等簡易な工事(設計額500万円未満)・災害応急工事における施工計画書の記載内容は7項目のみにとしているか？ | ✔ |  |  | （1）工事概要(2)計画工程表(3)現場組織表(7)安全管理(8)緊急時体制及び対応(9)交通管理(12)建設副産物の7項目。
1-2 | 工期や数量だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合、変更施工計画書は提出不要としているか？ | ✔ |  |  | 工期末の精算変更のみの工事概要、施工方法の変更を伴わない数量の増減のみ、1ヶ月以内の工期延長など。
1-3 | 100万円未満の工事で、再生資源利用計画（実施）書および利用促進計画（実施）書は提出不要としているか？ |  |  | ✔ | 100万円以上の場合は施工計画書に添付して提出（コブリス・プラスに登録）
1-4 | 現場組織表・安全管理組織表の連絡先は、現場代理人等必要最小限としているか？ | ✔ |  |  | 不要な連絡先の記載を削除。
1-5 | 施工計画書に記載する施工方法の記載工種は、「主要な工種」等に絞り、それ以外は記載不要としているか？ | ✔ |  |  | 記載すべきは、共通仕様書で定められたもの、設計図書で指定された工法、特殊工法や記載が必要なものなど。
1-6 | 施工計画書の工事内容（詳細な内訳）は記載不要としているか？ | ✔ |  |  | 工事概要に設計概要を追記し、具体的な工事内容は記載不要。
1-7 | 施工計画書の主要船舶・機械と主要資材は記載不要としているか？ | ✔ |  |  | 指定機械（設計図書で指定されている機械）以外は不要。
2. 工事打合簿関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
2-1 | コリンズ関係書類の写しは提出不要としているか？ | ✔ |  |  | 監督員がメールで内容を確認。
3. 工程管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
3-1 | 履行報告は、履行報告書と状況写真のみ提出としているか？ | ✔ |  |  | 履行報告時の指示・承諾・協議書、工事月報、実施工程表の提出は不要。情報共有システム活用も可。
4. 品質管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
4-1 | ヒストグラム、X-R、X̄-Rs-Rm関係の資料は作成不要としているか？ | ✔ |  |  | 評価対象工種以外（総測定数が8点未満の場合）は、度数表の作成不要。 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
4-2 | コンクリート二次製品は、検査時に試験成績書等の提出を不要としているか？ | ✔ |  |  | 使用承諾時に各製品ごとに検査済証等の書類を添付するため、検査時の品質管理資料は、外観検査写真のみ。
| 砕石は、検査時に試験成績書等の提出を不要としているか？ | ✔ |  |  | 使用承諾時に公的機関の骨材試験書が提出されている場合は、検査時の品質管理資料は不要。
| アスファルト混合物は、検査時に試験成績書等の提出を不要としているか？ | ✔ |  |  | 使用承諾時にアスファルト混合物事前審査委員会の認定証の写しが提出されている場合は、検査時の品質管理資料は不要。
4-3 | コンクリート供試体の3点平均の計算は不要とし、強度試験報告書の平均強度を転記しているか？ | ✔ |  |  | スランプ・空気量・塩分濃度の工程能力図は作成不要。 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5. 出来形管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
5-1 | 出来形管理資料には、ヒストグラムは不要としているか？ | ✔ |  |  | 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-2 | 検査用の出来形管理図表は作成不要としているか？ | ✔ |  |  | 完成検査等は工事完成図書内の資料を発注者がコピーして持参。
5-3 | 出来形管理展開図には、出来形管理図表で確認できるものについては、設計値と実測値の差（±）の記載は不要としているか？ | ✔ |  |  | 図面作成ソフト等で自動的に「±」が表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-4 | 出来形のばらつき評価対象工種以外（総測点数8点未満）は、能力図の作成は不要としているか？ | ✔ |  |  | 管理ソフト等で自動表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-5 | 作業土工については、出来形管理図表は作成不要としているか？ | ✔ |  |  | 出来形管理写真も不要（基礎の状況が分かればOK）。 ※施工状況、完成状況等の写真は必要
6. 段階確認立会資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
6-1 | 段階確認立会資料は、立会状況写真の添付は不要としているか？ | ✔ |  |  | 監督員が現場で確認した際の確認資料のみでよい。
6-2 | 立会（段階確認含む）の日程調整の書面提出は不要としているか？ | ✔ |  |  | 日程調整は電話、メール等の方法でよい。 遠隔臨場を積極的に活用。
7. 品質証明資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
7-1 | 社内検査資料は、検査で使用した管理書類の提示としているか？ | ✔ |  |  | 社内検査は任意の取り組み。 状況写真の提示は任意。
8. 安全管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
8-1 | 災害防止協議会、工事関係者連絡会議、安全教育・訓練は、報告書（任意様式）のみ提出としているか？ | ✔ |  |  | 履行報告に併せて提出。 報告書は、開催日時、参加者、活動内容が分かる内容とし、実施状況写真を添付。
8-2 | KY、機械点検、足場点検等の記録資料は、原本を提示しているか？ | ✔ |  |  | 法令で定められている点検記録等を提示。会社又は現場事務所に保管してある書類をそのまま提示
8-3 | 社内パトロール資料は、実施記録一覧表または社内管理資料を提示としているか？ | ✔ |  |  | パトロール資料や状況写真の提示は不要。一覧表を含め会社独自の様式でも可。
9. 写真管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
9-1 | 建設機械や車両に貼られている低騒音型、低振動型、排出ガス対策型のラベル写真の撮影、提出は不要としているか？ | ✔ |  |  | 監督員が現地で確認。 一般的な建設機械の写真も不要。 ※船舶機械等の特殊機械や指定機械については撮影が必要。
9-2 | 黒板の文字（設計値、実測値等）が確認できれば、写真帳の添え書きは不要としているか？ | ✔ |  |  | 電子納品で写真を拡大し文字が読める場合も添え書き不要。 管理ソフト等で自動表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
9-3 | 完成後測定可能な出来形写真は、工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略しているか？ | ✔ |  |  | ※測定不可部分(不可視部)は、出来形管理写真の省略は不可。
9-4 | 電子納品で写真管理ソフトを使用した場合、写真データとともに写真管理ソフトのビューアも一緒に提出しているか？ | ✔ |  |  | 写真帳形式での整理、提出は不要
9-5 | 二次製品の集水桝を複数設置する場合、桝のタイプ毎に代表写真で管理しているか？ |  |  | ✔ | 施工方法や形状寸法、基礎工が同一であれば代表写真で可。
9-6 | 鉄筋工組立の管理写真は、「平均間隔」「かぶり」「全景」のみとし、「鉄筋径」「鉄筋本数」は不要としているか？ | ✔ |  |  | 鉄筋径、形状寸法、使用数量は組立て前の管理のみでよい。
10. 建設副産物関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
10-1 | 契約書、計量伝票、マニフェストは、原本を提示しているか？ | ✔ |  |  | A表の照合・確認欄をチェック。 許可書は写しを提示。
10-2 | 電子マニフェストを導入しているか？ （※推奨（任意）項目） |  |  | ✔ | 事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性などメリットあり。
11.その他
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
11-1 | 「建設資材の購入調書」「大分県リサイクル認定製品の購入調書」「下請契約調書」は提出不要としているか？ | FALSE | FALSE | FALSE |  | （削除）
11-1 | 施工体制台帳は、検査用に最終台帳の作成、整理は不要としているか？ | ✔ |  |  | 下請け契約後、速やかにその都度、写しを発注者へ提出。 検査用に最終分をとりまとめての提出は不要。
11-2 | 施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限としているか？ | ✔ |  |  | 【以下は添付不要】 ・建設業許可や警備業認定証の写し ・請負会社の厚生年金保険や雇用 保険加入を証明する写し ・監理技術者などの技術者届の写し ・見積依頼書の添付資料 技術者配置要件以外の資格や実務 経歴の写し ・外国人就労者関係の書類 （外国人建設就労者等建設現場 入場届出書等） ・作業員名簿の資格・免許等
11-3 | 建退共の資料は、受け払い簿のみ提出としているか？ | ✔ |  |  | 手帳の写しは不要。 出面表、受領書、辞退届、実績総括表は原本を提示。
11-4 | 検査状況写真は、3枚を目安としているか？（表紙や表題、添え書きも不要） | ✔ |  |  | ３枚を1ペーパーで 書類確認状況は1枚で可。
11-5 | 再生資源利用実施書/利用促進実施書はコブリス・プラスに登録し、コブリス・プラス登録済確認書および実施書を提出しているか？ | ✔ |  |  | ※再資源化利用計画書及び利用促進計画書は、施工計画書に添付し提出。 ※建設発生土500m3以上は確認結果票も施工計画書に添付し提出
11-6 | 元請−下請間の検査・引渡書は、提示のみとしているか？ | ✔ |  |  | 元請下請間で行うもの。 （提示書類はコピーでも可）
11-7 | 「工事特性」に関する実施状況の資料は提出を不要としているか？ | ✔
11-8 | 過積載防止、地下埋設物・架空線等事故防止の取り組み資料は、様式のみ提出としているか？ | ✔ |  |  | 様式を使い、取り組み内容が分かるように1ペーパーで提出。
11-9 | 創意工夫・社会性に関する説明資料は簡潔に作成し、最大10項目までの提出としているか？ | ✔ |  |  | 10項目を超過した提出は認めない。
その他 | 工事書類の整理 ファイルのタイトルは背表紙のみとしているか？（表紙、タイトルは不要） | ✔ |  |  | 情報共有システムを活用すれば、電子媒体での提出でOK
その他 | 働き方改革の推進（※任意項目） ○遠隔臨場による段階確認の実施 ○三次元データの活用 ○工事書類のアウトソーシング |  |  | ✔
Note on G15: 指定機械とは、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作等）です。